Информация о реализации на территории города Кемерово мероприятий национального проекта «Образование»

(по состоянию на 13.01.2020)

| **Федеральный проект** | **Региональный проект** | **Государственная программа** | **Муниципальная программа\*** | **Реализуемые мероприятия**  **в 2019 г** | **Планируемые мероприятия**  **на 2020-2024 гг** | **Информация о реализации**  **мероприятий на отчетную дату** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Национальный проект «Образование»** | | | | | | |
| «Социальная активность» | «Социальная активность» | «Молодежь, спорт и туризм Кузбасса»,  «Развитие системы образования Кузбасса» | «Молодежь города Кемерово», «Образование города Кемерово» | - Создание и обеспечение функционирования одного ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС;  - Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России»;  - Проведение информационной и рекламной кампания; | Проведение мероприятий для детей и молодежи, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций, для самореализации и профессионального развития. | - Город Кемерово предоставляет в безвозмездное пользование помещение для создания ресурсного центра по поддержке добровольчества;  - На базе ФГБОУВО «КемГУ» создан и функционирует региональный ресурсный центр добровольчества «БлагоДАРЮ»;  - Макеты рекламных материалов размещаются на светодиодных экранах;  - Оказано содействие в реализации комплекса проектов и мероприятий для детей и молодежи, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций, для самореализации и профессионального развития.  В целях популяризации добровольчества (волонтерства) ежегодно в городе проводится информационная и рекламная кампании в соответствии с федеральной концепцией, в том числе ежегодно изготавливается и размещается не менее 10 рекламных материалов на наружных поверхностях, рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» набирают не менее 1 000 просмотров ежегодно, охват аудитории теле- и радиорекламой составляет не менее 1 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год. |
| «Цифровая  образовательная среда» | «Цифровая  образовательная среда» | «Развитие системы образования Кузбасса» | «Образование  города Кемерово» | Материально-техническое оснащение (цифровое оборудование) МБОУ «Лицей №62», МБОУ «Гимназия №17», МБОУ «СОШ №19», МБОУ «СОШ №92», МБНОУ «Городской классический лицей», ГКПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум», ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж», ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум», ГБНОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат». | Отбор участников проекта осуществляет департамент образования и науки Кемеровской области на конкурсной основе.  Конкурс на 2020-2024 годы не проводился.  Как только конкурс будет объявлен, все образовательные учреждения будут принимать участие. | В МБОУ «Лицей №62»,  МБОУ «Гимназия №17»,  МБОУ «СОШ №19»,  МБОУ «СОШ №92»,  МБНОУ «Городской классический лицей»  осуществлена поставка оборудования в рамках проекта. В каждом образовательном учреждении проводится монтаж оборудования: МФУ – 1 шт;  ноутбук – 8 шт; интерактивный комплекс - 2 шт; ноутбук мобильного класса – 30 шт; вычислительный блок интерактивного комплекса – 2 шт |
| «Учитель  будущего» | «Учитель  будущего» | «Развитие системы образования Кузбасса» | «Образование  города Кемерово» |  | Реализация проекта c участием образовательных организаций с 2020 года. Отбор участников проекта осуществляет департамент образования и науки Кемеровской области на конкурсной основе. Конкурс на 2020-2024 не проводился. Как только конкурс будет объявлен, все образовательные учреждения будут принимать участие. Финансирование на обучение и методологическую работу предполагается с 2020 года. |  |
| «Успех каждого ребенка» | «Успех каждого ребенка» | «Развитие системы образования Кузбасса» | «Образование  города Кемерово» | - Создание муниципального опорного центра дополнительного образования детей на базе МБОУ ДПО «Научно-методический центр»  - Разработка нормативно-правой базы по персонифицированному дополнительному образованию детей и по финансированию персонифицированного дополнительного образования. | Включение в проект всех муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования. | - Создан муниципальный опорный центр дополнительного образования детей на базе МБОУ ДПО «Научно-методический центр» (Постановление администрации г. Кемерово от 04.03.2019 № 432);  - утверждено положение о персонифицированном дополнительном образовании детей (Постановление администрации г. Кемерово от 14.05.2019 № 1106);  - система персонифицированного дополнительного образования детей на территории Кемерово внедрена с 1 сентября 2019 г.;  - в 2019 году сертификатами дополнительного образования воспользовались 6 500 детей;  - программа по персонифицированному дополнительному образованию на 2020 год утверждена приказом УО от 31.12.2019 г. №1968. |
| «Современная школа» | «Современная школа» | «Развитие системы образования Кузбасса» | «Образование  города Кемерово» | Строительство общеобразовательной школы на 1050 учащихся в микрорайоне № 2 жилого района Лесная Поляна, земельный участок № 170 – 2019-2020 год. | | Муниципальный контракт  № 0539600007318000015-0220548-02 от 26.11.2018  Строительство здания завершено, выполнено устройство наружных сетей теплоснабжения.  Ведутся работы:  Устройство фасада - 45% Оштукатуривание стен - 96% Внутренние отделочные работы – 1 %, устройство внутренних сетей – 45 %, сети 0,4 кВ – 15 % Устройство наружных сетей  водоснабжения и канализации – 30 % |
| Строительство дополнительного 2-этажного блока начальной школы к МБОУ «Лицей № 89» на 300 учащихся, Рудничный район, микрорайон № 6, ул. Ю. Смирнова, 18а – 2019-2020 год | | Разработана проектно-сметная документация. Начальная стадия строительства. Ведутся подготовительные работы |
| «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования» | «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования» | «Развитие системы образования Кузбасса» |  | - В Кемеровской области создан и функционирует 1 центр опережающей профессиональной подготовки на базе **ГПОУ «Сибирский политехнический техникум»** в городе Кемерово;  - В **ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры и геодезии»** оснащены современной материально-технической базой и функционируют 5 мастерских по компетенциям: кирпичная кладка, сухое строительство, малярные работы, облицовка плиткой, геодезия. | | |
| «Поддержка семей, имеющих детей» | «Поддержка семей, имеющих детей» | Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» предполагает создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в семье. Сегодня в Кузбассе функционирует 211 центров консультативной помощи родителям детей дошкольного возраста, не посещающих детские сады. Реализация проекта обеспечит стопроцентную доступность консультативной помощи семьям с детьми и семьям, желающим взять детей на воспитание. На территории города Кемерово осуществляет свою работу государственная организация образования «Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Здоровье и развитие личности», целью работы которой является оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также поддержка граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. | | | | |
| «Новые возможности для каждого» | «Новые возможности для каждого» | Участвуют только образовательные учреждения высшего образования (не входят в муниципальную систему образования). | | | | |